## Backlog
ID | Tema | Como un.. | necesito | asi podre... | notas | prioridad | estatus
C-101 | Clientes | Administrador | Registrar un cliente | Registrar un nuevo cliente |  | Alta | Terminado
C-102 | Clientes | Administrador | Buscar un cliente | Buscar un cliente registrado |  | Media | Terminado
C-103 | Clientes | Administrador | Modificar un cliente | Modificar los datos de un cliente registrado |  | Media | Terminado
C-104 | Clientes | Administrador | Eliminar un cliente | Eliminar un cliente del sistema |  | Media | Terminado
C-105 | Productos | Administrador | Registrar un producto | Registrar un nuevo producto |  | Alta | Terminado
C-106 | Productos | Administrador | Buscar producto | Buscar un producto registrado |  | Media | Terminado
C-107 | Productos | Administrador | Modificar un producto | Modificar los datos de un producto registrado |  | Media | Terminado
C-108 | Productos | Administrador | Eliminar un producto | Eliminar un producto del sistema |  | Media | Terminado
P-101 | Proforma | Gerente | Agregar proforma | registrar una proforma realizada |  | Media | En proceso
P-102 | Proforma | Gerente | Eliminar proforma | eliminar una proforma innecesaria o mal registrada |  | Media | En proceso
P-103 | Proforma | Gerente | Modificar proforma | modificar los datos ingresados en una proforma realizada |  | Media | En proceso
P-104 | Proforma | Gerente | Visualizar proforma | visualizar todas la proformas realizadas |  | Media | En proceso
P-105 | Proforma | Gerente | Buscar proforma | realizar la busqueda de una determinada proforma mediantem su código |  | Media | En proceso

## sprint1
ID | Tema | Como un.. | Necesito | así podre... | notas | Prioridad | Status
C-101 | Clientes | Administrador | Agregar un nuevo cliente | Registrar un nuevo cliente |  | Alta | Terminado
| Tareas |  |  |  | Asignado |  | Estimado
C-101-1 | Crear un formulario para el ingreso de los datos de un cliente |  |  |  | Jhonny |  | 2
C-101-2 | Validación de datos |  |  |  | Jhonny |  | 1
ID | Tema | Como un.. | Necesito | así podre... | notas | Prioridad | Status
C-102 | Clientes | Administrador | Buscar un cliente registrado | Buscar un cliente registrado |  | Media | Terminado
| Tareas |  |  |  | Asignado |  | Estimado
C-102-1 | Crear un formulario para el ingreso de los datos del cliente |  |  |  | Jhonny |  | 3
C-102-2 | Validación de datos |  |  |  | Jhonny |  | 2
C-102-3 | Habilitar la Base de Datos para buscar en su interior los datos |  |  |  | Christian |  | 1
ID | Tema | Como un.. | Necesito | así podre... | notas | Prioridad | Status
C-103 | Clientes | Administrador | Modificar un cliente registrado | Modificar los datos de un cliente registrado |  | Media | Terminado
| Tareas |  |  |  | Asignado |  | Estimado
C-103-1 | Crear un formulario para el ingreso de los datos del cliente |  |  |  | Jhonny |  | 3
C-103-2 | Validación de datos |  |  |  | Jhonny |  | 2
C-103-3 | Habilitar la Base de Datos para guardar los datos del cliente |  |  |  | Christian |  | 1
ID | Tema | Como un.. | Necesito | así podre... | notas | Prioridad | Status
C-104 | Clientes | Administrador | Eliminar un cliente | Eliminar un cliente del sistema |  | Media | Terminado
| Tareas |  |  |  | Asignado |  | Estimado
C-104-1 | Crear un formulario para eliminar los clientes |  |  |  | Jhonny |  | 3
C-104-2 | Crear una sección que permita buscar el cliente que se eliminará |  |  |  | Diego |  | 1
ID | Tema | Como un.. | Necesito | así podre... | notas | Prioridad | Status
C-105 | Productos | Administrador | Agregar un nuevo producto | Registrar un nuevo producto |  | Alta | Terminado
| Tareas |  |  |  | Asignado |  | Estimado
C-105-1 | Crear un formulario para el ingreso de los datos del producto |  |  |  | Jhonny |  | 3
C-105-2 | Validación de datos |  |  |  | Diego |  | 1
ID | Tema | Como un.. | Necesito | así podre... | notas | Prioridad | Status
C-106 | Productos | Administrador | Buscar productos | Buscar un producto registrado |  | Media | Terminado
| Tareas |  |  |  | Asignado |  | Estimado
C-106-1 | Crear un formulario para el ingreso de los datos del producto |  |  |  | Jhonny |  | 3
C-106-2 | Validación de datos |  |  |  | Diego |  | 1
C-106-3 | Habilitar la Base de Datos para buscar en su interior los datos |  |  |  | Christian |  | 1
ID | Tema | Como un.. | Necesito | así podre... | notas | Prioridad | Status
C-107 | Productos | Administrador | Modificar productos | Modificar los datos de un producto registrado |  | Media | Terminado
| Tareas |  |  |  | Asignado |  | Estimado
C-107-1 | Crear un formulario para el ingreso de los datos del producto |  |  |  | Christian |  | 2
C-107-2 | Validación de datos |  |  |  | Diego |  | 2
C-107-3 | Habilitar la Base de Datos para guardar los datos del producto |  |  |  | Christian |  | 1
ID | Tema | Como un.. | Necesito | así podre... | notas | Prioridad | Status
C-108 | Productos | Administrador | Eliminar productos | Eliminar un producto del sistema |  | Media | Terminado
| Tareas |  |  |  | Asignado |  | Estimado
C-108-1 | Crear un formulario para eliminar los productos |  |  |  | Christian |  | 2
C-108-2 | Crear una sección que permita buscar el producto que se eliminará |  |  |  | Jhonny |  | 2

## burdonchart
| Estimado | Dia 5 | Dia 4 | Dia 3 | Dia 2 | Dia 1 | Total de Horas
C-101-1 | 2 | 1 | 0 | 0 | 0 | 1 | 2
C-101-2 | 1 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1
C-102-1 | 3 | 1 | 1 | 0 | 0 | 1 | 3
C-102-2 | 1 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 1
C-102-3 | 2 | 0 | 1 | 1 | 0 | 0 | 2
C-103-1 | 3 | 0 | 1 | 1 | 1 | 0 | 3
C-103-2 | 1 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1
C-103-3 | 2 | 1 | 0 | 1 | 0 | 0 | 2
C-104-1 | 2 | 1 | 0 | 1 | 0 | 0 | 2
C-104-2 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1
C-105-1 | 2 | 0 | 1 | 1 | 0 | 0 | 2
C-105-2 | 1 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1
C-106-1 | 2 | 1 | 0 | 1 | 0 | 0 | 2
C-106-2 | 1 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 1
C-106-3 | 2 | 1 | 1 | 0 | 0 | 0 | 2
C-107-1 | 2 | 1 | 0 | 1 | 0 | 0 | 2
C-107-2 | 2 | 0 | 0 | 1 | 1 | 0 | 2
C-107-3 | 2 | 0 | 0 | 1 | 0 | 1 | 2
C-108-1 | 3 | 1 | 1 | 0 | 1 | 0 | 3
C-108-2 | 2 | 1 | 1 | 0 | 0 | 0 | 2
Horas Estimadas | 37 | 25 | 17 | 7 | 3 | 0
Horas Estimadas Restantes | 37 | 29.6 | 22.2 | 14.8 | 7.4 | 0